## POA 2022
Dirección General |  |  |  | Objetivo Estratégico: Fortalecimiento Institucional
Resultado Esperado: Eficientización en la programación estratégica de la Institución.
Objetivo/ producto | Actividades | Resultado esperado | Indicador | Recursos | Linea Base | Meta | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic | Riesgo(s) | Presupuesto
Organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar los servicios brindados por el PASP | Revisión de las solicitudes de ayudas recibidas en el PASP | Respuesta oportuna de todas las solicitudes de ayudas recibidas | Solicitudes respondidas/ Solicitudes Recibidas | Humanos / Administrativos | 0 | ≤90% | 20% | 65% | 80% | 90%
| Dar seguimiento a que las solicitudes aprobadas sean entregadas | Eficientización de entregas de las donaciones solicitadas | Solicitudes entregadas/Solicitudes aprobadas | Financieros/Humanos/Administrativo | 0 | ≤95% | 20% | 40% | 65% | 95%
Instruir a los encargados de todas las áreas de la institución en la ejecución de sus funciones. | Realizar reuniones mensuales con los Encargados de Departamentos, Divisiones y Secciones del PASP | Sinergia en el funcionamiento de todas las áreas del PASP | Cantidad de Reuniones anuales | Tecnológicos/ Humanos | 0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
| Revisión de los Informes Trimestrales Departamentales PASP | Cumplimiento de las funciones y metas de cada área del PASP | N/A | Humanos/ Tecnológicos | N/A
Aprobar los Planes Operativos, Estratégicos y de Compras del PASP | Revisión del Plan Operativo 2023 | Garantizar un Gestión orientada a resultados | Informe Seguimiento al POA trimestral (Planificación y Desarrollo) | Humanos/ Tecnológicos | N/A
| Revisión del Plan de Compras en conjunto con el Depto. De Planificación y Desarrollo y la División de Compras y Contrataciones | Planificación de los procesos de compras según las necesidades de la Institución | SISCOMPRAS
Aprobar las contrataciones de los empleados del PASP | Revisión de los perfiles a ser contratados en conjunto con el Depto. De Recursos Humanos | Personal aptamente calificado para un mejor desempeño en los Departamentos del PASP | Evaluación del Desempeño | Humanos/ Tecnológicos | N/A
Aprobar las normas, políticas y procedimientos para el PASP | Revisión periodica de las normas, políticas y procedimientos con el Depto. De Planificación y Desarrollo | Cumplimiento de todo lo establecido en las normas, políticas y procedimientos propios de la Institución | Portal NOBACI | Planificación / Tecnológicos | 0 | ≤50% | 10 | 10 | 20 | 10
Revisión y aprobación de los Proyectos de Mejora Contínua
Promover los acuerdos y convenios con otras Instituciones y velar por su cumplimiento | Anuar esfuerzos con otras instituciones afines a las labores del PASP | Impactar a más familias de escasos recursos por debajo de la línea de pobreza. | Acuerdos / Convenios firmados | Humanos /Jurídicos | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1
Departamento de Planificación y Desarrollo |  |  |  | Objetivo Estratégico: Fortalecimiento Institucional
Resultado Esperado: Eficientización en la programación estratégica de la Institución.
Objetivo/ producto | Actividades | Resultado esperado | Indicador | Recursos | Linea Base | Meta | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic | Riesgo(s) | Presupuesto
Eficientizar la Programación Estrategica del PASP | Elaboración de nuevas políticas y procedimientos y Seguimiento de la implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) | Supervisión y Asesoría eficiente a cada unidad de la institución | Portal NOBACI | Tecnológicos | 0% | ≥50 | 10 | 20 | 30 | 50 |  | 0
| Elaboración del Plan Operativo Anual 2023 en coordinación con todas las áreas del PASP, con la realización de talleres para discusión del mismo. |  | Plan Operativo 2023 Aprobado por Dirección | Tecnológicos/ Financieros | N/A | N/A | [5 empty] | 400000
| Elaboración Boletín Trimestral de las donaciones |  | Cantidad de Boletines en el Portal de Transparencia | Tecnológicos | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
| Elaboración informe trimestral del Seguimiento del POA 2022 |  | Cantidad de Boletines realizados | Tecnológicos | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0
| Elaboración del Plan Anual de Compras 2023 en coordinación con la División de Compras y Contrataciones |  | N/A | Tecnológicos | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
Estructura Organizacional completa según las necesidades del Depto. | Solicitud del Personal necesario a RRHH | Optimizar las funciones del Depto. De Planificación y Desarrollo | Cantidad de empleados | RRHH | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 |  | 0
Realizar la Encuesta Institucional de Satisfacción Ciudadana respecto a la calidad de los servicios públicos, que alimentará los indicadores 1.6 y 1.7 del SISMAP | Encuestar a los usuarios que hayan recibido asistencia del PASP | Que todos los usuarios del PASP tengan un alto nivel de satisfacción con la asistencia recibida. | Encuesta institucional de Satisfacción Ciudadana respecto a la calidad de los servicios públicos realizados/ Dirección de Gestion y Ciudadania | Tecnológicos | 0 | ≤85 % |  |  |  | 85 |  | 0
Departamento Administrativo |  |  |  | Objetivo General: Fortalecimiento Institucional
Resultado Esperado: Usuarios satisfechos con las informaciones oficiales recibidas.
Objetivo/ producto | Actividades | Resultado esperado | Indicador | Recursos | Linea base | Meta anual | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic | Riesgo(s) | Presupuesto
Gestión de bienes y servicios de transportación a través de la división de transportación | *Seguimiento a inspecciones trimestrales de la condición de los vehículos *Generación de portafolio con las licencias permisos y seguros actualizados de los choferes con revisión anual | Respuesta oportuna a las solicitudes departamentales | N/A | Administrativos |  |  | X | X | X | X
Protocolos de revisión y supervisión mensual de las divisiones del departamento administrativo | Solicitud de Informes a cada División perteneciente al Departamento Administrativo - Financiero | Eficientización del Departamento Administrativo y sus divisiones | N/A | Administrativos |  |  | X | X | X | X
Servicios Generales |  |  |  | Objetivo Estratégico: Fortalecimiento Institucional
Resultado Esperado: Áreas de trabajo en condiciones óptimas para mejor desempeño de las funciones
Objetivo/ producto | Actividades | Resultado esperado | Indicador | Recursos | Linea Base | Meta anual | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic | Riesgo(s) | Presupuesto
Remozamiento General de ciertas areas de la institución | Remozamiento del área del Comedor | Mejor estructura física para mejor desempeño de los empleados del PASP | N/A | Financieros/ Proceso de Compras | N/A |  |  | X |  |  |  | 3000000
| Remozamiento del área climatizada |  | N/A | Financieros/ Proceso de Compras | N/A |  |  | X |  |  |  | 3000000
| Remozamiento área de Seguridad Militar |  | N/A | Financieros/ Proceso de Compras | N/A |  |  | X |  |  |  | 2000000
| Remozamiento Cuartel de Alistados |  | N/A | Financieros/ Proceso de Compras | N/A |  |  | X |  |  |  | 3000000
| Remozamiento área de descanso choferes |  | N/A | Financieros/ Proceso de Compras | N/A |  |  | X |  |  |  | 1500000
Mantenimiento de la estructura física institucional | Mantenimiento de la estructura física institucional |  | N/A | Financieros / Proceso de Compras | N/A |  |  | X |  |  |  | 3100000
Remozamiento de las oficinas provinciales | Remozamiento de las oficinas provinciales |  | N/A | Financieros / Proceso de Compras | N/A |  |  | X |  |  |  | 5500000
División Financiera |  |  |  | Objetivo Estratégico: Lograr una administración eficiente y transparente.
Resultado Esperado: Gestión apegado al Código de Ética Institucional y demás normativas aplicables.
Objetivo/ producto | Actividades | Resultados esperados | Indicador | Recursos | Linea base | Meta anual | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic | Riesgo(s) | Presupuesto
Garantizar el Cumplimiento de los Procesos | Relización de Procesos Financiero (Ejecución Presupuestaria, Cierre Contable (DIGECOG), Pagos, Registro de Activos Fijos, Conciliacion Bancaria, Estados Financieros, Otros. Que cumplan con las Politicas del PASP en el menor tiempo Posible | Eficientizar las Operaciones del Area con la Automatización de los procesos | Tiempo en dar respuesta | Financieros/Tecnologicos | N/A | N/A | X
Garantizar que los Reportes Financieros sean publicados en el Subportal de Transparencia | (Total de porcentaje del presupuesto 2021 ejecutado realizado / total de porcentaje del presupuesto 2021 ejecutado programado) *100 | Elaboración y Publicación de Reportes Financieros | Tiempo en dar Respuesta | Financieros/Adm | N/A | N/A | X
Eficientizar los recursos asignados en el presupuesto 2022. | El monto ejecutado mediante cuotas asignadas para cubrir los gastos de la institución | Gestión del Presupuesto Asignado. | Ejecución 2022 | Financieros | N/A | N/A | X
Transparentizar los Bienes y Activo de la institución y Registros en SIAB | Saneamiento de los Bienes y Activos Fijos para su posterior Registro | Realización de Inventarios de Bienes de Consumo y Bienes Muebles. | Tiempo en dar respuesta | Financiero/Adm | N/A | N/A | X
Departamento de Programas Sociales |  |  |  | Objetivo Estratégico: Igualdad de Derechos y Oportunidades
Resultado Esperado: Optimizar y Eficientizar las ayudas a ser donadas a las familias vulnerables en el territorio Nacional.
Objetivo/ producto | Actividades | Resultado esperado | Indicador | Recursos | Linea base | Meta anual | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic | Riesgo(s) | Presupuesto
Llevar a los sectores vulnerables por debajo de la línea de pobreza raciones alimenticias dignas | Operativo Casa x Casa | Impactar la mayor cantidad posible de familias de escasos recursos | Cantidad de Familias Beneficiadas | Financieros/ Procesos de Compras |  | 558000 | 100 mil | 150mil | 158 mil | 150 mil | Reducción en el Presupuesto | 2400000000
Contribuir a Equipar los Hogares de las familias vulnerables por debajo de la línea de pobreza | Operativo Hogar Equipado | Impactar la mayor cantidad posible de familias de escasos recursos | Artículos Entregados | Financieros/ Procesos de Compras |  | 55000 | 5000 | 10000 | 15000 | 25000 | Reducción en el Presupuesto | 455000000
Concientizar a mujeres en estado de Gestación a Emprender y enseñar la importancia de la Lactancia Materna. | Entrega de Canastillas para bebés acompañadas de Charlas a mujeres en estado de gestación en los diferentes sectores vulnerables del país | Impactar la mayor cantidad posible de mujeres de escasos recursos en estado de gestación | Canastillas Entregadas | Financieros/ Procesos de Compras |  | 3500 | 5000 | 10000 | 15000 | 25000 | Reducción en el Presupuesto | 5200000
Asistir con los techados las viviendas que se encuentran en estado de vulnerabilidad de escasos recursos en todo el territorio Nacional | Techados de los hogares | Impactar la mayor cantidad posible de viviendas. | Cantidad de Techados realizados | Financieros/ Procesos de Compras |  | 200 | 70 | 50 | 40 | 40 | Reducción en el Presupuesto | 11500000
Llevar alegría a niños de escasos recursos con la entrega de Juguetes en fecha de Navidad | Entrega de Juguetes Navidad/ Santos Reyes | Impactar la mayor cantidad posible de niños | Cantidad de Juguetes Entregados | Financieros/ Procesos de Compras |  | 220000 |  |  |  | X | Reducción en el Presupuesto | 135000000
Departamento Recursos Humanos |  |  |  | Objetivo Estratégico: Fortalecimiento Institucional
Resultado Esperado: Optimización y Eficientización del Capital Humano de la Institución
Objetivo/ producto | Actividades | Resultado esperado | Indicador | Recursos | Linea base | Meta anual | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic | Riesgo(s) | Presupuesto
Suplir nuestra área de los equipos faltantes tecnólogicos y ergonómicos. | Realizar el levantamiento correspondiente sobre los equipos necesarios . | Agilizar la carga de trabajo y reducir el tiempo de respuesta. | Tiempo en dar respuesta | Tecnológicos/Financieros | N/A | Dar respuesta al 100% de las solicitudes
Reestructurar las áreas para dar seguridad a los colaboradores más expuestos a Riesgos Laborales | Capacitar al personal en materia de seguridad y primeros auxilios, realizando talleres sobre el tema, cápsulas preventivas de seguridad por departamentos, entre otros. Creación de matriz de riesgos laborales y salud ocupacional | Reducción de los riesgos de accidentes laborales de los colaboradores para el mejor desempeño de sus funciones | Cantidad de Reportes de Accidentes Laborales | Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) | 10 | 5
Todos los colaboradores estén capacitados sobre las nuevas normativas de seguridad, protección, derechos y deberes. | Solicitar charlas, cursos o talleres a Instituciones como: Ministerio de Medio Ambiente, COE, Bomberos, INFOTEP, según sea requerido | Tener un personal debidamente capacitado en sus respectivas áreas | Cantidad de Capacitaciones realizadas | INFOTEP, COE, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 360000
Eficientizar el servicio a los colaboradores y personal que se encuentran en trámite de pensión | Documentar y lograr la aprobación de pensiones de los colaboradores que cumplen con los requisitos pautados por la Ley. Actualizar la base de datos del personal en trámite de pensión | Garantizar un mejor servicio y empoderar al personal en función a sus derechos, según la Ley 87-01 de Seguridad Social, Ley 41-08 de Función Pública y Ley 379-81 de Pensión | Cantidad de Pensiones Otorgadas | Ministerio de Hacienda y Asociación de Fondos de Pensiones (AFP) | 15 | 31 |  |  |  | X
Dotar de herramientas de protección personal a todos los colaboradores de la División de Empaque y capacitarlos sobre el manejo de los equipos pesados del área | Brindar charlas y entrenamientos respecto al manejo de los equipos pesados. Entregar herramientas de protección personal. Solicitar utencilios (chalecos, botas, guantes, fajas industriales, entre otros) y entrenamiento para todo el personal involucrado | Mejorar la calidad laboral y de vida de los colaboradores | Cantidad de empleados debidamente equipados | Almacén y Suministro / Compras | 20 colaboradores aproximadamente debidamente equiados | 200 colaboradores
Automatizar todos los procesos en los diversos subsistemas | Implementar un sistema de tecnología más avanzado | Agilizar las tareas, realizar procesos más completos en menor tiempo | Cantidad de Procesos automatizados | Tecnológicos | 0 | Automatizar todos los subsistemas
Mejorar las Políticas y Procedimientos del Departamento | Crear Políticas y Procedimientos | Transparencia en todos los procesos del departamento | Sistema de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) | Depto. Planificación y Desarrollo | 0 | Políticas y Procedimientos bien estructuradas
Detectar las necesidades de los colaboradores | Realizar reuniones con los colaboradores para detectar posibles aspectos a mejorar. Tarde Interactiva con Recursos Humanos. Buzón de Sugerencias y Quejas | Colaboradores más fidelizados con la Institución | Buzón de Quejas y Sugerencias | Gestión de Recursos Humanos | 0 | Que se involucre más del 50% de los colaboradores
Medir el desempeño de los colaboradores | Evaluación del Desempeño | Mejor competitividad y rendimiento en el área laboral | Calificación Evaluación del Desempeño | Capacitación y Desarrollo | 0 | ≥90
Fomentar los valores familiares | Realizar charlas, talleres educativos. Actividades de Integración | Familias basadas en valores | N/A | N/A | N/A | Gabinete de la Familia y otras Instituciones afines
Centro Comunitario |  |  |  | Objetivo Estratégico: Igualdad de Derechos y Oportunidades
Resultado Esperado: Dar asistencia primaria digna a los ciudadanos de escasos recursos y en estado de vulnerabilidad por debajo de la línea de pobreza
Objetivo/ producto | Actividades | Resultados esperados | Indicador | Recursos | Linea base | Meta anual | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic | Riesgo(s) | Presupuesto
Dar asistencia médica digna a los ciudadanos de escasos recursos | Equipamiento de la Unidad Médica | Áreas equipadas para que los ciudadanos de escasos recursos puedan recibir las atenciones médicas básicas dignas. | N/A | Médicos/ financieros | N/A | N/A | X | X |  |  | Reducción del Presupuesto | 5200000
Continuar con las donanciones de medicamentos de necesidad básica a los ciudadanos de escasos recursos | Adquisición de Medicamentos para ser donados | Que los ciudadanos de escasos recursos puedan obtener los medicamentos básicos para la salud. | N/A | Financieros | N/A | N/A | X | X |  |  | Reducción del Presupuesto | 1500000
| Reapertura del Centro Comunitario | Contar con instalaciones óptimas para la atención | N/A | Administrativos /Financieros | N/A | N/A | X | X |  |  | Reducción del Presupuesto | 1500001
Departamento de Comunicaciones |  |  |  | Objetivo Estratégico: Fortalecimiento Institucional
Resultado Esperado: Demostrar que tenemos un Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Objetivo/ producto | Actividades | Resultados esperados | Indicador | Recursos | Linea base | Meta anual | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic | Riesgo(s) | Presupuesto
Fortalecer la imagen Institucional | Plan de comunicación de medios, a través de notas de prensa, entrevistas, ruedas de prensa, encuentros con directores de medios, influenciadores y boletines informativos. | Posicionar el PASP como una entidad confiable, transparente, cercana a las personas más vulnerables. | Notas de Prensa Publicadas | Financieros/Tecnológicos | 0 | 30 | [5 empty] | 0
|  |  | Cantidad Media Tours |  | 0 | 3 | [5 empty] | 1000000
|  |  | Cantidad de encuentros |  | 0 | 2 | [5 empty] | 300000
| Campaña Publicitaria Institucional |  | Cantidad de Campañas Publicitarias al año | Financieros/Tecnológicos / Compras | 0 | 2 | [5 empty] | 2000000
| Realizar Actividades internas y externas Conmemorativas |  | Cantidad de Actividades Realizadas | Jurídico/ Tecnológicos/Financieros | 0 | 40 | [5 empty] | 3000000
| Firma de convenios Interinstitucionales |  | Cantidad de Convenios firmados |  | 1 | 4
Fortalecer la comunicación Digital | Postear publicaciones diarias / Campañas internas para motivar a apoyar las redes sociales del PASP | Posicionamiento del PASP en las plataformas digitales | Cantidad Seguidores Instagram | Tecnológicos/Financieros | 66.5K | 100K | [5 empty] | 0
|  |  | Cantidad Seguidores Twitter |  | 56K | 60K | [5 empty] | 0
|  |  | Cantidad Seguidores Facebook |  | 0 | 5K | [5 empty] | 0
Página Web como herramienta de acceso a los servicios que ofrece el PASP | Rediseñar la página Web / Campaña Digital de motivación a uso de la página | Aumento de consultas y solicitudes en la página | Cantidad de solicitudes a través de la página Web | Tecnológicos | 0 | 20 | [5 empty] | 0
Fortalecer la Comunicación Interna | Difundir actividades, boletines por los canales internos de comunicación | Público Interno Informado | N/A | Recursos Humanos / Tecnológicos | N/A | N/A | [5 empty] | 0
Posicionar el Centro Comunitario de Salud como un centro con calidad humana, eficiente y renovado | Actividad de reapertura del Centro Comunitario | Que los ciudadanos utilicen los servicios del Centro Comunitario de Salud | Encuesta nivel de satisfacción del usuario | Financiero / Tecnológico | N/A | N/A | [5 empty] | 3400000
| Campaña Redes Sociales |  | N/A |  | N/A | N/A
Departamento Jurídico |  |  |  | Objetivo Estratégico: Fortalecimiento Institucional
Resultado Esperado: Optimización y transparencia en los procesos legales del PASP
Objetivo/ producto | Actividades | Resultados esperados | Indicador | Recursos | Linea base | Meta anual | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic | Riesgo(s) | Presupuesto
Incremento de la Productividad y Calidad del trabajo | Cierre de Contratos de los procesos adjudicados | Agilización en la preparación de la documentación y depuración en los procesos de Compras | SISCOMPRAS | Compras y contrataciones | 98% | 100% | 98 | 99 | 99 | 100 |  | 0
Eficientizar y Garantizar Transparencia y debida diligencia de los oferentes en los Procesos de Compras | Proceso de Integración y Capacitacion de personal | Personal Jurídico Capacitado para subir Contratos a Contraloría. | Cantidad de empleados en esa posición | Recursos Humanos | 1 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0
Cumplir con las normas NOBACI | Subir contratos Contraloría | Complementar Personal de la división Jurídica | N/A | Financiero/ Administrativo | 4 | 6 | [5 empty] | 0
Personal altamente entrenados | Solicitud de Capacitaciones al Depto. De Recursos Humanos | Capacitación continua de personal en el área | Servicios brindados | Habilitación de entrenamientos del personal | Talleres | Mejorar capacidad de respuesta 50% | [5 empty] | 0
Agilizar los procesos legales de compras y contrataciones PASP | Jurídica | Agilizar la entrega de material gastable e insumos utilizados por el departamento. Creando la disponibilidad de los artículos y reduciendo a su vez el tiempo de espera de dichos suministros | Tiempo de espera reducido | Disponibilidad de inventario | Suministro | Reducir en la elaboración de procesos 40% | [5 empty] | 0
Creación de archivos digitales | Digitalización de los documentos | Base de datos digital para llevar control de entrada y salida de documentos en el departamento Jurídico | Organización rapida, de facil y seguro acceso | Consola de procesos almacenamiento digitales internos | Sistema digital | Redución de tiempo 50% en ocupación de espacios físicos | [5 empty] | 0
Brindar un mejor servicio al usuario |  | Mejoramiento del área de trabajo | Capacidad de respuesta | Puerta de acceso con sistemas digitales de control para el area de procesamiento de datos | Infraestructura | Mejorar el control del aseso al area de trabajo 90% | [5 empty] | 0
Optimizar todos los recursos tecnólogicos | Solicitud al Departamento de Tecnología los equipos tecnológicos necesarios para un mejor desempeño de las funciones | Agilización de los Procesos | Capacidad de respuesta | Equipos electrónicos y digitales con tecnología de ultima generación | Equipos y recursos tecnológicos | Mejorar la calidad de impresión y reproducción de documentación | [5 empty] | 0
Mantener un clima organizacional saludable | Talleres de socializacion, trabajo en equipo, actividades de integracion, etc | Integración del equipo de trabajo | Equipo de trabajo | Recursos Humanos | Personal juridico | Fomentar el trabajo en quipo, la comunicacion y colaboracion laboral | [5 empty] | 0
Capacidad de ordenamiento estructural | Organizar documentos | Muebles Modulares y de oficina | Capacidad de manejo de documentos | Tramerías, archivos modulares y colgantes | Muebles de oficina | Eficiencia 85% | [5 empty] | 0
Departamento de Tecnología de la Información |  |  |  | Objetivo Estratégico: Fortalecimiento Institucional
Resultado Esperado: Optimización y Eficientización de los procesos de la Institución
Objetivo/ producto | Actividades | Resultados esperados | Indicador | Recursos | Linea base | Meta anual | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic | Riesgo(s) | Presupuesto
Crear una aplicación donde se pueda registrar de manera detallada el expediente y vida laboral de cada empleado dentro del PASP, manejo de vacaciones, reducir drásticamente el tiempo para la generación de reportes de Recursos Humanos | Levantamiento de información. Desarrollo. QA. Corrección de errores. Puesta en producción. | Eficientizar los servicios y procesos internos del área de Recursos Humanos a través del desarrollo e implementación de un software para el manejo de sus operaciones. | Nivel de servico, SLAs, encuesta usuarios | Tecnológicos | 10 | 100%
Crear una aplicación donde se pueda registrar de manera detallada el expediente médico de cada paciente, se puedan documentar los servicios ofrecidos, que permita la programación de citas médico/ paciente. | Levantamiento de información. Desarrollo. QA. Corrección de errores. Puesta en producción. | Eficientizar los servicios y procesos internos de la Unidad Médica a través del desarrollo e implementación de un software para el manejo de pacientes, registro de expedientes médicos, documentación de servicios ofrecidos. | Nivel de servicio, SLAs, encuesta usuarios. | Tecnológicos | 0 | 100%
Establecer estándares que ayuden a la institución a identificar áreas de oportunidad, administrar y controlar mejor los recursos tecnológicos para prestar un servicio de alta calidad. | Tomar entrenamiento ITIL V-4 | Llevar el departamento de tecnología y comunicaciones al siguiente nivel, reforzando los procesos de documentación, ejecución de políticas y procedimientos atendiendo a las mejores practicas que rigen la industria a nivel mundial. | Implementación de normas políticas y procedimientos atendiendo a las mejores prácticas de ITIL, encuesta sobre los niveles de servicios ofrecidos por el departamento de IT, mejoras también se verán reflejadas en los procesos de auditoria de las diferentes certificaciones Nortic. | Tecnológicos | 0 | 100%
Mantener el equilibrio entre los recursos empleados y los beneficios que la institución obtiene con el uso de la tecnología como herramienta, utilizando las mejores prácticas de Cobit como herramienta de auditoría para la gestión de los procesos de la institución. Asegurando que todos los empleados dentro de la institución (incluyendo los que están fuera del departamento de IT) cumplan su papel en el sistema de servicios de IT. | Tomar entrenamiento de COBIT | • Lograr una alineación estratégica que nos permita estar en la misma página entre los objetivos de negocio y los objetivos y planes de TI. • La entrega de valor que asegura que la inversión en TI (proyectos, servicios y activos) entregue al negocio los beneficios prometidos en apoyo a la estrategia. • La administración de riesgos que asegura que los riesgos de negocio asociados a la adopción, operación, uso o involucramiento de las TI, se encuentran bajo control y que haya una asignación de responsabilidades sobre su gestión. • La gestión de recursos que asegura que se optimice el conocimiento y los activos de TI. • La evaluación del desempeño para medir la función de TI, con relación a los objetivos establecidos y la efectividad en la realización de proyectos y servicios. | Evaluación y auditoria de la gestión de procesos, las funciones de gobernanza y cumplimiento, mejoras también se verán reflejadas en los procesos de auditoria de las diferentes certificaciones Nortic. | Tecnológicos y financieros | 0% | 100%
Manejar cada uno de los proyectos y actividades propuestas por el departamento de tecnología, atendiendo a las mejores prácticas que rigen la industria, tomando como parámetro principal la metodología Scrum. | Tomar entrenamiento de Scrum Master | Haber fomentado la motivación y el compromiso del equipo de IT ante la gestión de cada proyecto, creando un ámbito propicio para desarrollar sus capacidades, consiguiendo una mayor productividad, logrando un buen desglose del trabajo que permita una alta predicción en los tiempos de entrega, gracias a previamente conocer la velocidad del equipo y así reducir riesgos asociados a en cada proyecto. | Valor (puntos) de Tareas en desarrollo Tabla Burndown (representación gráfica del trabajo que queda por hacer en relación con el tiempo que queda para hacerlo) Velocidad de ejecución Deuda Técnica Valor de negocio entregado al cliente, Mejoras también se verán reflejadas en los procesos de auditoria de las diferentes certificaciones Nortic. | Tecnológicos | 0% | 100%
Proveer un punto de acceso a nuestros empleados a través del cual ellos puedan acceder a las noticias institucionales, documentación, políticas y procedimientos, realizar solicitudes internas de manera rápida y fácil. | Entrenamiento a personal de tecnología, creación de SLAs, configuraciones en central telefónica, configuración de reportes. | Una mejora significativa en la comunicación interna con los empleados, utilizando los recursos de una Intranet para la realización de anuncios, centrando la comunicación en un punto al cual todos puedan tener acceso, incluso aquellos que no tengan un computador asignado, esto a través de la publicación de dicha intranet en televisores en las áreas de producción u otras en la misma situación, aumentando así la colaboración entre los empleados, proveyendo también un módulo de Gestión del conocimiento, lo cual permitirá la creación de una wiki o foros puede ayudar a que los empleados difundan sus conocimientos y así todos puedan aprender. | Encuesta a usuarios | Tecnológicos | 0% | 100%
Proveer a los usuarios un punto único de contacto mediante el cual se resuelvan y/o canalicen sus necesidades relativas al uso de recursos y servicios de plataformas tecnológicas, atendiendo a las mejores prácticas de ITIL. | Entrenamiento a personal de tecnología, creación de SLAs, configuraciones en central telefónica, configuración de reportes. | Atención de al menos un 98% de las llamadas recibidas, dando solución a un alto porcentaje en línea, de manera remota, atendiendo a los tiempos de SLA establecidos, dando seguimiento en línea de los casos, logrando una reducción de llamadas recurrentes en el tiempo. | Reporte de atención de tickets por SLA y llamadas atendidas. |  | 0% | 100%
Establecer las pautas que orientan a los organismos del Estado en el proceso de cumplimiento de la Norma sobre Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano (NORTIC A3:2014), | Documentación sobre normativa A3, solicitud de acompañamiento a la OGTIC, aplicación de mejoras y solicitud de evaluación. | Implementación y certificación NORTIC A3-2:2018: Guía de Uso del Portal de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano | Documentación sobre normativa A3, solicitud de acompañamiento a la OGTIC, aplicación de mejoras y solicitud de evaluación. | Humano y tecnologico | 0% | 100%
Establecer las pautas que orientan a los organismos del Estado en el proceso de cumplimiento de la Norma sobre Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano (NORTIC A3:2014), | Documentación sobre normativa A3, solicitud de acompañamiento a la OGTIC, aplicación de mejoras y solicitud de evaluación. | Implementación y certificación NORTIC A3-2:2018: Guía de Uso del Portal de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano | Evaluación realizada por el órgano rector “OGTIC” | Humano y tecnologico | 0% | 100%
Establecer las directrices que debe seguir la institución para la correcta implementación de la conectividad de su infraestructura, de modo que podamos aprovechar al máximo los recursos tecnológicos con el aprovisionamiento de nuevas tecnologías que cumplan con los estándares de calidad y seguridad establecidos en esta normativa, obteniendo con esto la optimización de los recursos utilizados en los organismos gubernamentales. | Contratación de personal, levantamiento de información e implementación. | Implementación de La NORTIC B1, norma que rige la Implementación y Gestión de la Conectividad en el Estado Dominicano | Evaluación realizada por el órgano rector “OGTIC” | Humano y tecnologico | 0% | 100%
Desarrollar las aplicaciones usadas por la institución atendiendo a las mejores prácticas documentadas por la OGTIC en la Normativa A6 sobre el Desarrollo y Gestión del Software en el Estado Dominicano, cuyo objetivo es que lo desarrollado por cada institución sea un activo que agregue valor a los usuarios y a toda la ciudadanía. | Contratación de personal, levantamiento de información e implementación. | Implementación y certificación NORTIC A6: NORMA SOBRE EL DESARROLLO Y GESTIÓN DEL SOFTWARE EN EL ESTADO DOMINICANO | Evaluación realizada por el órgano rector “OGTIC” | Humano y tecnologico | 0% | 100%
Establecer las directrices que debe seguir la institución para la correcta implementación de la seguridad y continuidad de la misma, con el objetivo de salvaguardar y proteger los activos, en una sociedad de la información que se encuentra en continua expansión. | Contratación de personal, documentación sobre normativa A7, solicitud de acompañamiento a la OGTIC, aplicación de mejoras y solicitud de evaluación. | Implementación y certificación NORTIC A7: NORMA PARA LA SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL ESTADO DOMINICANO | Evaluación realizada por el órgano rector “OGTIC” | Humano y tecnologico | 0% | 100%
Desarrollar las aplicaciones usadas por la institución atendiendo a las mejores prácticas documentadas por la OGTIC en la Normativa A6 sobre el Desarrollo y Gestión del Software en el Estado Dominicano, cuyo objetivo es que lo desarrollado por cada institución sea un activo que agregue valor a los usuarios y a toda la ciudadanía. | Contratación de personal, levantamiento de información e implementación. | Implementación de La NORTIC B1, norma que rige la Implementación y Gestión de la Conectividad en el Estado Dominicano | Evaluación realizada por el órgano rector “OGTIC” | Humano y tecnologico | 0% | 100%
Establecer las directrices que debe seguir la institución para la correcta implementación de la seguridad y continuidad de la misma, con el objetivo de salvaguardar y proteger los activos, en una sociedad de la información que se encuentra en continua expansión. | Solicitud de aprobación a dirección, creación de política y procedimientos relacionados, compra de tokens para el doble factor de autenticación, levantamiento de personal que tendrá acceso remoto, configuración y pruebas de acceso VPN. | Implementación y certificación NORTIC A7: NORMA PARA LA SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL ESTADO DOMINICANO | Evaluación realizada por el órgano rector “OGTIC” | humano y tecnológico | 0% | 90% |  | X
Proveer las herramientas tecnológicas necesarias a la institución en aras de lograr una mayor eficiencia de la gestión. | Aprobación de la dirección, envío de carta de la directora al ministro de la Ogtic con la solicitud de acompañamiento, completar algunos formularios por parte del personal que tendrá acceso a firma electrónica, firma de contrato e implementación por parte de la Ogtic. | Realizar la implementación del servicio de firma digital, ofreciendo a la institución una forma digital y segura para la firma de documentos, avalado por La ley 126-02 sobre Comercio Electrónico y su reglamento contenido en el Decreto 335-03, logrando así estar alineados con el enfoque tecnológico del Estado Dominicano. | Encuesta a usuarios | Humano y tecnologico | 0% | 100%
| Adquisición de Equipos Tecnológicos | Suplir con las necesidades tecnologicas solicitadas por cada área | N/A | Tecnológico / Financiero / Administrativo | N/A | N/A |  | X |  |  |  | 15000000
Proveer un ambiente tecnológico flexible y que permita al usuario final tener movilidad en sus funciones “realizar su trabajo de manera remota” a través de una conectividad segura, VPN, con doble factor de autenticación, teniendo acceso incluso a hacer y recibir llamadas desde la entre las extensiones. | Contratación de personal, documentación sobre normativa A7, solicitud de acompañamiento a la OGTIC, aplicación de mejoras y solicitud de evaluación. | Implementación y certificación NORTIC A7: NORMA PARA LA SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL ESTADO DOMINICANO | Evaluación realizada por el órgano rector “OGTIC” | Financiero, humano y tecnológico | 0% | 100%
Implementar una mesa de ayuda dentro de la institución. | Tomar las 40 horas de duración del curso de manera exitosa para implementar los conocimientos dentro de la institución de forma imediata. | Mejorar la atención a usuarios de computador ante cualquier eventualidad | Nivel de implementación marcado del 0% al 100% | Tecnológicos y financieros | 0% | 100% | X
Implementar una mesa de ayuda a usuarios del paquete de oficina dentro de la institución. | Tomar las 40 horas de duración del curso de manera exitosa para implementar los conocimientos dentro de la institución de forma imediata. | Mejorar la atención a usuarios de computador ante cualquier eventualidad | Nivel de implementación marcado del 0% al 100% | Tecnológicos y financieros | 0% | 100%
Mejorar la administración de los servidores intitucionales | Tomar las 40 horas de duración del curso de manera exitosa para implementar los conocimientos dentro de la institución de forma imediata. | Incremento en el nivel de estabilidad de nuestros sistemas | Nivel de implementación marcado del 0% al 100% | Tecnológicos y financieros | 0% | 100%
Mejorar la protección de la red instutucional frente a ataques ciberneticos | Tomar las 70 horas de duración del curso de manera exitosa para implementar los conocimientos dentro de la institución de forma imediata. | Prevenir posibles ataques de seguridad informatica. | Nivel de implementación marcado del 0% al 100% | Tecnológicos y financieros | 0% | 100%
Mejorar la protección de la red instutucional frente a ataques ciberneticos y robo de información | Tomar las 48 horas de duración del curso de manera exitosa para implementar los conocimientos dentro de la institución de forma imediata. | Prevenir posibles ataques de seguridad informatica. | Nivel de implementación marcado del 0% al 100% | Tecnológicos y financieros | 0% | 100%
Mejorar la protección de la red instutucional frente a ataques ciberneticos y robo de información | Tomar las 40 horas de duración del curso de manera exitosa para implementar los conocimientos dentro de la institución de forma imediata. | Prevenir posibles ataques de seguridad informatica. | Nivel de implementación marcado del 0% al 100% | Tecnológicos y financieros | 0% | 100%
Sacar el mejor provecho de la solución telefónica con que cuenta la institución, administrando dicho recurso de una manera eficiente atendiendo a las mejores prácticas. | Tomar las 24 horas de duración del curso de manera exitosa para implementar los conocimientos dentro de la institución de forma imediata. | Identificar áreas de oportunidad actuales para hacer un uso adecuado de los recursos y funcionalidades no utilizadas en nuestro sistema telefónico, proveyendo herramientas que faciliten el trabajo en los distintos departamentos. | Nivel de implementación marcado del 0% al 100% | Tecnológicos y financieros | 0% | 100%
Tener personal capacitado, en la administración de la central telefónica, que este en la capacidad de diseñar planes de contingencia y alta disponibilidad, con el fin de mantener nuestras operaciones o recuperarnos en corto tiempo ante situaciones inesperadas. | Tomar las 32 horas de duración del curso de manera exitosa para implementar los conocimientos dentro de la institución de forma imediata. | Tener un servicio telefónico robusto, que cuente con alta disponibilidad, atendiendo a las mejores prácticas. | Nivel de implementación marcado del 0% al 100% | Tecnológicos y financieros | 0% | 100%
Implementar, desarollar y mejorar el desarrollo de aplicaciones y paginas web para cubrir con las necesidades institucionales | Tomar las 40 horas de duración del curso de manera exitosa para implementar los conocimientos dentro de la institución de forma imediata. | Cubrir con las necesidades correspondientes al area de programación dentro de la institución. | Nivel de implementación marcado del 0% al 100% | Tecnológicos y financieros | 0% | 100%
División de Coordinación y Supervisión de Entregas |  |  |  | Objetivo Estratégico: Fortaleciemiento Institucional
Resultado Esperado: Gestión orientada a resultados
Objetivo/ producto | Actividades | Resultados esperados | Indicador | Recursos | Linea base | Meta anual | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic | Riesgo(s) | Presupuesto
Eficientizar las entregas | Calendarizar las entregas de ayudas fijas | Beneficiarios Satisfechos | Tiempo de respuesta luego de recibido el conduce | Tecnológicos / Humanos | 3 dias | 1 dia
| Elaborar formularios de satisfacción a los beneficiarios |  | N/A | Tecnológicos | N/A | N/A
| Solicitar apoyo audio-visual a Comunicaciones |  | N/A | Tecnológicos | N/A | N/A
Seguridad Militar |  |  |  | Objetivo Estratégico: Fortalecimiento Institucional
Resultado Esperado: Eficientización en la Seguridad Militar del PASP
Objetivo/ producto | Actividades | Resultados esperados | Indicador | Recursos | Linea de base | Meta anual | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic | Riesgo(s) | Presupuesto
Incremente del personal Militar | Solicitud mediante oficio al Ministro de las FF.AA. | Capacidad de respuesta para los actos del servicio | Personal Militar. | Financiero | 27 | 80
Una mejor vigilancia y cobertura de planta del plantel | Realizar el levantamiento correspondiente sobre los equipos necesarios | Vigilancia y monitoreo, de la planta física del Plan Social de la Presidencia. | Cámaras de seguridad | Tecnología | 62 | 165
Regulación en la puerta que da acceso al Plan Social, del personal así como los vehículos | Carnetización al personal por parte de Gestión Humana | Control de acceso a la Institución Plan Social | Verificación de Carnet de Identidad al personal para el acceso a la planta de trabajo | Gestión humana | N/A | N/A
Mejorar el hábitat y condiciones de vida de los soldados | Mejorar el habita y condiciones de vida de los soldados | Mejoramiento de las instalaciones que alberga los cuarteles militares | Infraestructura y equipos | Gestión humana | Deterioro de las infraestructuras | Adecuamiento de las instalaciones militares
Que sea cumplida de buena voluntad el protocolo militar | Que sea cumplida sin de buena voluntad el protocolo militar | Que el cumplimiento de la norma del Departamento de Seguridad Militar sean acogida de acuerdo al proctocolo de Seguridad militar | Ejecución del protocolo seguridad | Gestión administrativa | La no acatación de las norma del protocolo de seguridad | El cumplimiento de las norma del protocolo militar
La salud física de los empleados de esta institución, así como también del personal visitante | La salud física de los empleados de esta institución, así como también del personal visitante | Que todo el personal cumpla el protocolo de bioseguridad (uso obligatorio de mascarillas, alcohol y el distanciamiento social, también vacunados) | Bioseguridad | Gestión humana y departamento médico | Contagio de Covid-19 | Minimizar a su máxima expresión el contagio de covid-19
El destinatario tenga trato cordial al llegar a la institución de manera diligente | El destinatario tenga trato cordial al llegar a la institución de manera diligente | Tramitar con antelación las visitas de personalidades importantes al de apartamento de seguridad militar | Recepción | Protocolo | Irregularidad de mensajería | Control de la agenda de visitas proactivas
Almacén y Suministro |  |  |  | Objetivo Estratégico: Fortalecimiento Institucional
Resultado Esperado: Manejo eficiente de los insumos recibidos durante los diferentes procesos de compras del PASP
Objetivo/ producto | Actividades | Resultados esperados | Indicador | Recursos | Linea base | Meta anual | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic | Riesgo(s) | Presupuesto
Fortalecer la transparencia y rendición de los insumos recibidos | Elaborar informes trimestral de los 7 almacenes detallando entradas, salidas e inventario de suministro propiedad del PASP | Garantizar la transparencia en los procesos de almacén | Cantidad de Informes elaborados | Tecnológicos | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
Registro oportuno de bienes adquiridos por la institucion. | Garantizar el debido registro de todas las ordenes de compras ejecutadas | Mantener actualizado el invetario con las entradas oportunas de almacen | Registro de Inventario | Sistema SAF Cloud |  | Registro al día de todos los insumos recibidos en el PASP | X | X | X | X
Mantener , reponer y custodiar los bienes, insumos y servicios propiedad de la institucion | Salidas de almacen de bienes y servicios debidamente sellada y firmada | Garantizar la disponibilidad, manejo y custodia de los bienes necesarios para la operatividad institucional | Requisiones departamentales | Sistema SAF Cloud |  | Tener siempre los insumos necesarios para suplir las áreas del PASP | X | X | X | X
Mantener un inventario actualizado mediante controles de inventarios periódicos | Conteo físico trimestral de los insumos | Control óptimo y certero de los insumos al día garantizando la transparencia | Registro de Inventario | Sistema SAF Cloud | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
Ampliación de la Capacidad Instalada de los Almacenes | Salidas de almacen de bienes y servicios debidamente sellada y firmada | Tener un área de almacenamiento adecuada para la recepción de los insumos adquiridos para ser donados | Capacidad Instalada de los almacenes | Administrativos / Financieros |  | Tener el espacio suficiente para el almacenaje de los insumos del PASP a ser donados | X |  |  |  |  | 5000000
Conservar la calidad de los productos | Reparación y Mantenimiento del área climatizada | Durabilidad de los productos almacenados por más tiempo | Calidad de los insumos | Servicios Generales / Financiero | 0 | el 100% de los alimentos en óptimas condiciones |  | X |  |  |  | 2000000
Control de las entradas de los empleados al almacén | Un personal asignado para llevar el control de entrada en las puertas de los almacenes | Acceso limitado solo al personal autorizado | Empleados autorizados a entrar al almacén | Recursos Humanos | N/A | Colaborador que no esté autorizado no debe de ingresar a los almacenes bajo ningún concepto | X | X | X | X
Traslado dentro de los almacenes de la mercancía recibida de manera eficiente | Solicitud de Adquisición de Montacargas | Optimización en el traslado dentro del almacén de la mercancía recibida. | N/A | Administrativo /Financiero | N/A | Colaborador que no esté autorizado no debe de ingresar a los almacenes bajo ningún concepto |  | X |  |  |  | 6000000
Sub-dirección Provincial |  |  |  | Objetivo Estratégico: Fortalecimiento Institucional
Resultado Esperado:
Objetivo/ producto | Actividades | Resultados esperados | Indicador | Recursos | Linea base | Meta anual | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic | Riesgo(s) | Presupuesto
Promover un trabajo eficiente con eficacia en cada una de las oficinas provinciales y centrales del plan. | 1-Elaboración de capacitación (Foros, talleres, cursos) 2-alineación de los programas 3-Alinear los objetivos de la dirección y los encargados provinciales | Que las operaciones de ayudas en todas las oficinas se realicen de forma sistematica y reglamentada | 1-Documento que contenga el reglamento para las operaciones 2-Base de datos con encardos provinciales 3-Talleres de capacitación al personal | MV1Informe con propuesta de reglamento aprobado MV2Matriz elaborada y compatida en linea por todo el personal que la requiera. MV3Evaluacion en los programas de capacitación | 1-Total reglamentos para operativos, entregas y despacho 3-cantidad de entrenamientos o talleres realizados | 50% semestral
Establecer mecanismos de coordinación interna, con la comunidad las instituciones gubernamentales locales. | 1- Creación de base de datos con instituciones para entregas fijas 2- Operativos de entregas especiales. 3. Reuniones con instituciones de la comunidad | Un correcto flujo de las ayudas con las oficinas provinciales acorde con los reglamentos y objetivos de la institución | Base de datos con programas de ayuda por provincias, por sectores y por institiciones | MV1 reportes de entregas y operativos | Total de operativos y raciones entregadas y por entregar | 100% mensual
Ampliar la asistencia a renglones de capacitación e inclusión económica | Definición de programas y selección grupos metas. Selección equipo de dirección del programa. Localizar recursos para la implementación con instituciones nacionales e internacionales. | Establecer grupos de autogestión económica mediante el establecimiento de la economía solidaria. que desplacen la asistencia material . | Creación y funcionamiento de grupos. | Reuniones en provincias seleccionadas para explicar | Seguimiento a compromiso de actuación. Éxito en los proyectos | En el primer trimestre elaboración de programas, selección de grupos metas y acuerdos inter-institucionales
División de Transportación |  |  |  | Objetivo Estratégico: Fortalecimiento Institucional
Resultado Esperado:
Objetivo/ producto | Actividades | Resultados esperados | Indicador | Recursos | Linea base | Meta anual | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic | Riesgo(s) | Presupuesto
Poder satisfacer a tiempo la Alta Demanda de transporte del Plan Social. | Solicitar la compra de Camionetas, Camiones y Minibus. | Aumento de Flotilla vehicular. | Cantidad de Vehículos en buen estado | Administrativos /Financieros | 20 | 54 | [5 empty] | 10000000
Contar con una flotilla vehicular en condiciones para poder cumplir con los objetivos que se presenten. | Chequeo constante de las unidades. Proceso de Compras | Flotilla vehicular en buen estado. | N/A | Administrativos /Financieros | N/A | N/A | X |  |  |  |  | 5000000
Tener una estación de combustible capaz de suministrar a tiempo y sin problemas el combustible a la flotilla vehicular del Plan Social. | Solicitar la reparación o el cambio de la estacion de combustible. | Tener una estación de combustible en optimas condiciones. | N/A | Administrativos /Financieros | N/A | N/A | [5 empty] | 1000000
Tener una comunicación eficaz con el personal de transportación. | Identificar el personal clave que lo necesite. | Flota de celulares adecuados para personal clave de transportación. | Tiempo de respuesta. | Tecnologicos | N/A | N/A
Dar una imagen institucional adecuada de cara al público. | Levantamiento de las unidades que lo necesiten. | Rotulación completa de la flotilla vehicular. | Vehículos rotulados | Administrativos/ Financieros | N/A | N/A | [5 empty] | 1400000
Evitar los accidentes de tránsito para evitar pérdidas humanas. | Talleres o charlas de prevencion de accidentes de transito. | Disminución de accidentes e infracciones de tránsito. | Reportes de Accidentes | RRHH | 0 | ≤10
Evitar los conflictos entre colaboradores y trabajar en armonía | Impartir charlas y talleres con el fin de mejorar el ambiente laboral. | Tener un mejor ambiente laboral | N/A | RRHH | N/A | N/A
División de Compras y Contratación |  |  |  | Objetivo Estratégico: Fortalecimiento Institucional
Resultado Esperado: Transparencia, Optimatización en los procesos de compras del PASP
Objetivo/ producto | Actividades | Resultados esperados | Indicador | Recursos | Linea base | Meta anual | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sept | Oct-Dic | Riesgo(s) | Presupuesto
Gestión y ejecución del plan anual de compras y contrataciones 2022 | Analizar y procesar las requisiciones según el Plan Anual de Compras y Contrataciones. | Optimización, Eficiencia y Transparencia en los Procesos de Compras | SISCOMPRAS | Tecnologia | 98.8% | 100%
| Elaborar, publicar y adjudicar los procesos de compras según su modalidad. |  |  | Administrativo/Juridico/Tecnologia
| Cierre de los contratos de los procesos adjudicados. |  |  | Financiero/Tecnologia
| Participar en la elaboración del Plan Anual de Compras y Contrataciones. |  |  | Tecnologia
| Publicar el Plan Anual de Compras y Contrataciones, en las diferentes plataformas digitales. |  |  | Tecnologia
Incremento de la productividad y calidad de trabajo | Portal Transacional de DGCP. | Personal de Compras Capacitado | Cantidad de empleados bien capacitados en el área de compras | Tecnologia/Recursos Humanos | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1
Capacitacion impartida por DGCP.
Capacitacion Impartida por RH.
Eficientizar los procesos | Mejor respuestas y eficiencia en los procedimientos de la División de Compras | Completar Personal de la división de Compras | Empleados que componen la División de Compras | Recursos Humanos | 4 | 5 | 4 | 1